## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 设备购置-护理专业建设教学设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 孙桂荣 |  |  | 联系电话 | 80883361
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 497.22 | 497.22 | 454.87 | 10 | 91.48% | 9.1483
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 497.22 | 497.22 | 454.87 | 10 | 91.48% | 9.1483
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于护理、助产专业教学和实训，满足基础护理、妇儿护理、老年护理、内外科护理教学和实训需要，提升学生的操作水平、培养学生临床思维能力、应变能力、沟通能力、团队协作能力，以满足临床对护理人才的需要。 |  |  |  | 完成护理专业建设教学专用仪器购置
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 产出数量指标 | 购置模型60个，技能练习考核评估系统1个 | 购置模型60个，技能练习考核评估系统1个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收合格率100% | 设备验收合格率达到100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时间进度 | 12月底完成 | 2021年12月底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制在497.22万元 | 项目实际支出454.87万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障 | 培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理人才，支持教育事业的发展 | 为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障，培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的护理人才，支持教育事业的发展 |  | 15 | 14 | 社会效益资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 在资产有效期内均可使用 | 在资产有效期内均可使用 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 师生满意度达95%以上 | 师生满意度95% |  | 10 | 9 | 满意度调查支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97.1483
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。