## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 设备购置-医学技术专业实训设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 韩跃春 |  |  | 联系电话 | 63209109
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 496.5 | 496.5 | 495.98 | 10 | 99.9% | 9.9895
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 496.5 | 496.5 | 495.98 | — | 99.9% | 9.9895
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足学生实践教学和技能训练的需求，提高学生操作水平，培养学生成为良好职业道德、胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。 |  |  |  | 改善了学院硬件条件，满足了学生实践教学和技能训练的需求，达成了年度总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置医学成像测试模体、辐射防护及成像质量检测设备、半自动血液流变测试仪、数字切片扫描与应用系统、卫生信息管理系统共5套。 | 完成购置医学成像测试模体、辐射防护及成像质量检测设备、半自动血液流变测试仪、数字切片扫描与应用系统、卫生信息管理系统共5套。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100%,选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 2021年3月完成方案制定和前期准备工作； 2021年4-5月完成招标工作及签订合同： 2021年6-11月设备采购到位、安装、试运行、培训： 2021年12月完成项目验收 | 2021年3月完成方案制定和前期准备工作；2021年4-5月完成招标工作及签订合同 |  | 10 | 8 | 因疫情原因，第三阶段的设备采购到位、安装、试运行、培训略有延期。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 496.50万元 | 实际支出495.98万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 | 设备利用率达到95%； | 达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研瓶体基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各一项，开设实训项目增加1倍，年发表学术论文增加1倍，教学改革成果增加1倍，完成精品在线课建设4门，对专业建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研瓶体基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各一项，开设实训项目增加1倍，年发表学术论文增加1倍，教学改革成果增加1倍，完成精品在线课建设4门，对专业建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 |  | 10 | 9 | 社会效益材料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 | 设备具有先进的自主知识产权，国家认证的节能标志和环保认证等。对环境无不良影响。 |  | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 医学技术专业实训设备购置项目能解决医学影像技术、医学检验技术专业、卫生信息管理专业实训教学中的辐射安全、设备欠缺问题，提高专业核心课程的实训教学质量，改善教科研的基础条件，为特色高水平专业建设和人才培养质量提升奠定基础。 | 达成预期指标，医学技术专业实训设备购置项目能解决医学影像技术、医学检验技术专业、卫生信息管理专业实训教学中的辐射安全、设备欠缺问题，提高专业核心课程的实训教学质量，改善教科研的基础条件，为特色高水平专业建设和人才培养质量提升奠定基础。 |  | 10 | 9 | 可持续影响指标材料归集不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度95%以上。 | 达成预期指标，师生满意度95% |  | 10 | 8 | 满意度调查资料支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9895
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。