## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医疗服务项目价格信息管理（代报财务处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 赵旭、王彭 |  |  | 联系电话 | 63294504
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 459.142 | 407.5684 | 403.2864 | 10 | 98.95% | 9.8949
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 459.142 | 407.5684 | 403.2864 | — | 98.95% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）等文件总体目标要求下，按照市卫生健康委财经信息管理要求，完成现有系统的日常运行维护保障工作，并通过对医价平台采集数据进行监测、抽取、校验、清洗，保障数据质量，形成数据分析报告和质量分析报告，为管理决策提供分析依据。为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）精神，配合市卫生健康委和市发改委完成不超过2000项医疗服务项目价格规范静态影响测算工作。完成医价平台的升级改造工作，保障医疗服务项目价格信息管理平台能够满足相关政策及应用要求，为深化医药卫生体制改革做好基础支撑。 |  |  |  | 通过对医价平台采集数据进行监测、抽取、校验、清洗，保障数据质量，形成数据分析报告和质量分析报告，充分发挥数据价值，为政府和医院管理决策提供分析依据并按照市卫生健康委财经信息管理要求，完成现有系统的日常运行维护保障工作。配合市卫生健康委和市发改委完成不超过2000项医疗服务项目价格规范静态影响测算工作。完成医价平台的升级改造工作，保障医疗服务项目价格信息管理平台能够满足相关政策及应用要求，为深化医药卫生体制改革做好基础支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 医疗服务项目价格信息管理平台系统维护数量 | 1个 | 1个 |  | 6 | 6
|  |  | 医疗服务项目价格规范局端影响测算服务 | ≥4轮 | 完成4轮 |  | 6 | 6
|  |  | 医疗服务项目价格规范医院端影响测算服务 | ≥2轮 | 完成2轮 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 政府采购率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成公开招标工作时间 | 2021年4月 | 2021年4月完成公开招标工作 |  | 5 | 5
|  |  | 完成各子项阶段验收时间 | 2021年12月前 | 2021年8月-9月期间完成各子项阶段验收 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 407.5684万元 | 403.2684万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为主管部门和基层单位运营管理提供数据支撑；完成测算服务，为稳妥推进公立医院综合改革提供保障 | 为主管部门和基层单位运营管理提供数据支撑；完成测算服务，为稳妥推进公立医院综合改革提供保障。 | 为主管部门和基层单位运营管理提供数据支撑；完成测算服务，为稳妥推进公立医院综合改革提供保障。 |  | 15 | 13 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 确保安全、稳定运行，提高工作效率 | 确保安全、稳定运行，提高工作效率 | 确保安全、稳定运行，提高工作效率 |  | 15 | 12 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.8949
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。