## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 行业财经数据精细化监管（代报财务处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 邱峰、赵旭 |  |  | 联系电话 | 63295833
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 407.1805 | 200.2323 | 153.1792 | 10 | 76.5% | 7.6501
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 407.1805 | 200.2323 | 153.1792 | — | 76.5% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、通过预决算管理、行业财经数据精细化监管、财经管理人员业务培训工作的开展，确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 二、在《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）以及《北京市2010-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》等文件总体目标要求下，通过对经济指标平台的数据进行整理，并对医价平台采集数据进行监测、抽取、校验、清洗，保障数据质量；对财务数据进行多角度分析，形成数据分析报告和质量分析报告，挖掘数据资源，充分发挥数据价值，为政府和医院管理决策 三、提供分对已迁移至市级政务云平台的信息系统进行政务云资源租赁及运行维护，对三个信息系统开展等级保护二级测评，满足相应等级的安全防护和管理要求，提升各业务系统安全防护水平，实现我中心核心业务的安全、持续、稳定运行。 四、完成按月采集定量指标数据，按季形成定量指标通报，按年产出监测分析报告等。 |  |  |  | 一、通过预决算管理、行业财经数据精细化监管、财经管理人员业务培训工作的开展，确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 二、在《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）以及《北京市2010-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》等文件总体目标要求下，通过对经济指标平台的数据进行整理，并对医价平台采集数据进行监测、抽取、校验、清洗，保障数据质量；对财务数据进行多角度分析，形成数据分析报告和质量分析报告，挖掘数据资源，充分发挥数据价值，为政府和医院管理决策 三、提供分对已迁移至市级政务云平台的信息系统进行政务云资源租赁及运行维护，对三个信息系统开展等级保护二级测评，满足相应等级的安全防护和管理要求，提升各业务系统安全防护水平，实现我中心核心业务的安全、持续、稳定运行。 四、完成按月采集定量指标数据，按季形成定量指标通报，按年产出监测分析报告等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人员数量 | 约1400人 | 3539人 |  | 5 | 5
|  |  | 课件录制 | 课件制作90课时 | 课件制作105课时 |  | 5 | 5
|  |  | 题库制作数量 | 考题2000余个 | 考题2152余个 |  | 5 | 5
|  |  | 落实核算中心信息系统关键业务系统按等级保护相关建设 | ≥3个 | 开展3个等保二级系统测评工作 |  | 5 | 4 | 由于政务云租用、等保测评项目为跨年项目，部分工作未完成，目前各项工作按计划推进中。
|  |  | 完成年度通报 | 一份 | 一份初稿 |  | 2 | 1 | 因公立医院经济管理绩效考评服务于2021年12月8日签订合同，截止2022年4月30日，产出初稿，预计2022年度完成整体工作。
|  |  | 完成季度通报 | 三份 | 一份初稿 |  | 2 | 1 | 因公立医院经济管理绩效考评服务于2021年12月8日签订合同，截止2022年4月30日，产出初稿，预计2022年度完成整体工作。
|  |  | 年度分析报告 | 一份 | 一份初稿 |  | 2 | 1 | 因公立医院经济管理绩效考评服务于2021年12月8日签订合同，截止2022年4月30日，产出初稿，预计2022年度完成整体工作。
|  | 质量指标 | 课件、题库、表彰证书验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 政务云系统质量、稳定性 | 保障中心各业务系统安全稳定运行 | 保障了中心各业务系统安全稳定运行 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成财经管理人员业务培训 | 11月底前完成 | 11月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 200.23233万元 | 153.179242万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 | 确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 | 确保预决算编制科学、合理、可行，提高资金的使用效率，为有关部门提供准确的预决算数据；提出完善财经管理的意见和建议，提高财经管理人员业务水平。 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为主管单位及基层单位使用各业务系统时提供安全、稳定的使用环境 | 为主管单位及基层单位使用各业务系统时提供安全、稳定的使用环境 | 为主管单位及基层单位使用各业务系统时提供安全、稳定的使用环境 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.6501
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。