## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息中心政务云服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 83366956
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 688.731 | 274.0508 | 259.005 | 10 | 94.51% | 9.451
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 688.731 | 274.0508 | 259.005 | — | 94.51% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成8个业务系统政务云服务租赁，云资源的日常运维和安全运维服务工作，确保系统安全、稳定地运行。 |  |  |  | 实际完成8个业务系统政务云服务租赁，云资源的日常运维和安全运维服务工作，确保系统安全、稳定地运行，完成预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 云平台基础服务租赁数量 | 8 | 8 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99% | ≥99% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | 合同期满后 | 期满按时验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 运维成本 | 274.0508万元 | 259.004956万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 促进单位各部门间的资源整合，提高资源利用和应用水平，提高信息利用率和时效性，为信息化建设节省开支，产生经济效益； | 促进单位各部门间的资源整合，提高资源利用和应用水平，提高信息利用率和时效性，为信息化建设节省开支，产生经济效益； | 节约机房维护成本，达成预期指标 |  | 10 | 9.5 | 效益资料归集不充分
|  | 社会效益 指标 | 推动和支持电子政务行政管理体制改革，加快智慧城市发展进程 | 推动和支持电子政务行政管理体制改革，加快智慧城市发展进程 | 全年无重大故障，达成预期指标 |  | 10 | 9.5
|  | 生态效益 指标 | 以信息技术改造优化传统应用部署方式，向低耗能、低成本、低污染、高效益的现代经济增长方式转变 | 以信息技术改造优化传统应用部署方式，向低耗能、低成本、低污染、高效益的现代经济增长方式转变 | 利用节能技术，达成预期指标 |  | 5 | 4.5
|  | 可持续影响指标 | 云服务资源可持续利用，促进资源循环利用 | 云服务资源可持续利用，促进资源循环利用 | 提供资源共享的平台，达成预期指标 |  | 5 | 4.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.451
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。