## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市医疗服务与执业监管平台建设项目（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 83366956
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 640.349 | 640.349 | 640.349 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 640.349 | 640.349 | 640.349 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成系统开发、政务云部署 2.完成系统第三方测评、系统上线运行 3.完成项目系统终验 |  |  |  | 1.完成系统开发、政务云部署 2.完成系统第三方测评、系统上线运行 3.完成项目系统终验
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 系统终验 | 1项 | 1项 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统运行稳定 | 系统运行稳定 | 系统运行稳定 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成终验时间 | 2021年5月前 | 2021-04-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 640.349万元 | 640.349万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 提升行政许可事项的审批效率，减少医疗机构、医师、护士往返于卫生行政部门与工作单位之间的次数，全面推行电子证照和电子材料，节约大量资源和成本，由于不再需要上门递交材料，节约了大量交通成本。 | 保障全市医疗机构、医师、护士业务申请线上提交及审核，保障全市医疗机构、医师、护士业务材料线上提交及审核。 | 2021年全市医疗机构、医师、护士业务办件量约为14万 |  | 15 | 14 | 绩效资料归集不充分
|  | 社会效益 指标 | 助力全市互联网医疗业务的开展，为百姓提供一个安全可靠又便捷的就诊渠道，减少了慢性病复诊患者的就诊成本，也节约了医生的诊疗时间，实现了医院和病人双赢，缓解了看病难看病贵，提高了人民对卫生服务的满意度。 随着互联网医院的相关政策推行，百姓看病更加方便 | 保障全市互联网医院准入、申请开展互联网诊疗服务行政审批的正常运行。 15家互联网医院接入监管平台。 | 2021年全市互联网医院行政审批准入34家，开展互联网诊疗服务机构132家。 20家互联网医院接入监管平台 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。