## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 网上信访信息系统（二期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目负责人 |  |  | 李静 |  |  | 联系电话 | 83366953
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90.19 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 90.19 | 27 | 27 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.2021年7月完成项目招投标、合同签订。 2.2021年12月完成项目开发、测试、部署。 |  |  |  | 1.2021年7月完成项目招投标、合同签订。 2.2021年12月完成项目开发、测试、部署、第三方测评及初验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 招投标文件及合同 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 对项目合同文件及对项目招投标所需的技术、业务指标梳理 | 合同经过审核、招标文件经过审核后发布 | 合同经过审核、招标文件经过审核后发布 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成项目招投标、完成项目合同签订、完成首付款支付 | 2021年6月-8月 | 2021年6月-7月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | 27万元 | 27万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 工作在网络上流转，减少了纸张、复印机、打印机等办公设备的使用，节约了办公资源。 | 每年节省纸张≥10000张 | 每年节省纸张≥10000张 |  | 20 | 18 | 绩效资料归集不充分
|  | 社会效益 指标 | 提高信访答复效率。 | 平均每个诉求的办理，效率提高≥6天。 | 平均每个诉求的办理，效率提高≥6天。 |  | 10 | 9 | 绩效资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使我市各级信访工作机构人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。