## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 陈晓丽/殷涛 |  |  | 联系电话 | 15901577682/15120026373
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.5885 | 17.5885 | 10.5164 | 10 | 59.79% | 5.9791
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 17.5885 | 17.5885 | 10.5164 | — | 59.79% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.初步完成300个样本中DNM新生突变类型和临床亚表型、神经心理发育评分、发病年龄的相关性分析；2. 完成114个新生突变的突变来源分析。3.产出智能评价计算工具1个 |  |  |  | 1.已完成300个样本中DNM新生突变类型和临床亚表型、神经心理发育评分、发病年龄的相关性分析；2. 完成114个新生突变的突变来源分析/已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 神经发育障碍儿童招募 | 200例 | 147例 |  | 4 | 2.94 | 疫情原因，门诊数降低，患者入组人数减少，继续纳入患者。
|  |  | 招募患者完成遗传诊断 | 100个 | 147 |  | 4 | 4
|  |  | 国内相关会议及学术交流、 | 1-2人次 | 2人次 |  | 3 | 3
|  |  | 发表SCI 收录论著 | 1-2篇 | 3篇 |  | 3 | 3
|  |  | 研究生培养、 | 1名 | 2名 |  | 3 | 3
|  |  | 参加国内会议交流文章等/评价计算工具1个 | 1-2篇/1个 | 1篇/1个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完成当年设定的数量和质量指标/在2个及以上试点机构应用 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 17.5885万元 | 11.9294万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 为医院创收 | 100万 | 300万 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 在2个及以上试点机构应用，减轻人工考核的工作压力 | 在2个及以上试点机构应用，减轻人工考核的工作压力。 | 在2个及以上试点机构应用，减轻人工考核的工作压力。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高临床患者病因诊断、医院诊疗水平 | 提高临床患者病因诊断、医院诊疗水平 | 提高临床患者病因诊断、医院诊疗水平 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9191
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。