## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所
项目负责人 |  |  | 刘博、王向东 |  |  | 联系电话 | 58265801
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 251.3033 | 10 | 38.66% | 3.8662
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 650 | 650 | 251.3033 | — | 38.66% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）慢性鼻病的机制研究项目年度目标：探讨鼻黏膜上皮屏障功能损伤的重要环节的关键蛋白和黏液分泌和亢进的分子机制，以揭示上皮屏障功能损坏与CRS发病的相关性及致病机制。（2）听障儿童听觉语言和认知发育随访体系的建立和应用项目年度目标：纳入更多听障儿童进入课题研究，同时对前期入组儿童进行后期跟踪随访，评估内容不仅包括听觉言语感知能力、语言发育能力，生活质量评价，同时加入心理发育的评估内容。此外，期望搭建听觉认知实验平台，探究听障儿童听觉皮层发育与其长期康复干预效果之间的关系。（3）慢性鼻窦炎的微生物组学研究（临床合作项目）年度目标：探究鼻部微生物组对慢性鼻窦炎免疫制剂的作用；探索慢性鼻炎和慢性鼻窦炎的内在型微生物方面的生物标志物；发现微生物组对糖皮质激素免疫调节机制影响并进行个体化治疗的临床实践。" |  |  |  | （1）慢性鼻病的机制研究项目：本年度围绕鼻黏膜上皮屏障功能的基础与临床研究，取得系列成果。探讨了鼻息肉组织Th细胞因子表达模式与黏蛋白MUC5AC的相关性，发现嗜酸型、非嗜酸型鼻息肉中不同Th细胞因子表达模式在调控黏蛋白分泌中发挥重要作用。鼻息肉组织中抗菌肽及蛋白表达降低，且受炎性细胞因子和糖皮质激素调控。鼻息肉组织中组蛋白去乙酰化酶（HDAC）1、9亚型表达异常，参与调控上皮屏障功能。环境因素如PM2.5、炭黑和花粉等可通过不同机制对鼻黏膜上皮屏障功能及鼻黏膜炎症起调控作用，在慢性鼻窦炎的发病和进程中发挥重要作用。本项目揭示上皮屏障功能损坏、杯状细胞增生和黏液过度分泌和CRS的发病的相关性及致病机制，为慢性鼻窦炎的治疗提供更好的理论支撑，为今后的治疗提供新的靶点，具有一定的临床应用价值。（2）听障儿童听觉语言和认知发育随访体系的建立和应用项目：由于全球疫情导致国际交流以及国外中长期人才培养的计划没有实施，其他预计完成的任务均已达标；由于设备采购的有关管理办法的调整，经费支出进度有所延缓，截止到2022年4月30日经费支出可以达到95%以上。（3）慢性鼻窦炎的微生物组学研究（临床合作项目）：1.已在本领域国际权威期刊发表SCI论文1篇，中文核心期刊论文1篇；2.研发试剂盒已经提交国家发明专利审查；3.举办了学习班和会议论坛；4.在国际会议发言；获得国际学术组织的主要委员等；5.部分经费因为招标进度未按时支出，2022年4月已完成支出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标（20分） | 发表SCI论文和中文核心期刊论文 | 发表SCI论文5-9篇，中文核心期刊论文2-5篇 | 发表SCI论文8篇，中文核心期刊论文10篇 |  | 3 | 3
|  |  | 新增听觉认知平台实验设备 | 1套 | 在2022年4月完成新增设备1套 |  | 4 | 3 | 未按时完成
|  |  | 听障儿童听觉、言语、心理等检查 | 400人次 | 457人次 |  | 4 | 4
|  |  | 参加国内耳聋相关学术会议 | 6人次 | 14人次 |  | 4 | 4
|  |  | 邀请国际知名学者来华进行技术指导和学术交流 | 1人次 | 0 |  | 1 | 0 | 全球疫情未能执行
|  |  | 参加国际耳聋相关会议及学术交流 | 1人次 | 0 |  | 1 | 0 | 全球疫情未能执行
|  |  | 进行国外中长期人员培养 | 1人次 | 0 |  | 1 | 0 | 全球疫情未能执行
|  |  | 听障儿童康复干预论坛 | 1次 | 2次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标（20分） | 发表论文质量 | 在国际权威期刊发表论文 | 累计影响因子178.858； 5分以上共发表12篇 |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量 | 达到国家标准GB/T 16403 | 达到国家标准GB/T 16403 |  | 5 | 5
|  |  | 完成设备购置验收，完善研究平台的建设 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （5分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年3月前 | 2021-03-01 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2021年5月前 | 未完成 |  | 1 | 0 | 未按时完成
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年9月前 | 未完成 |  | 1 | 0 | 未按时完成
|  |  | 验收时间 | 2021年11月前 | 未完成 |  | 1 | 0 | 未按时完成
|  | 成本指标 （5分） | 项目预算控制数 | 650万以内 | 521.30335万元 |  | 3 | 3
|  |  | 政府采购节支率 | 1% | 符合 |  | 2 | 2
| 效果指标(30分) | 效益指标 | 经济效益指标 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术 | 升级版鼻腔冲洗器投入生产并上市销售，鼻部过敏适用人群通过使用该产品可节约看病医疗费用 |  | 5 | 4.5 | 效益指标量化程度有待加强
|  |  | 社会效益指标 | 举办学习班和国际论坛，提升国际知名度和患者的认可度 | 1.全年举办学习班、论坛共6次，在线观看人数20万；2.在全国范围建立花粉监测中心，每日在中国天气网播报发布花粉浓度数据；3.组织第22次全国爱耳日公益活动，参与录制各类媒体宣教节目，多项健康科普作品获奖，充分体现市属科研院所公益性质 |  | 15 | 15
|  |  | 无 | 无 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 | 1.中国医院科技量值全国排名：耳鼻咽喉科学排名第一、变态反应学排名第三；2.国际知名专业杂志Allergy（过敏科学）首次出版中国专刊，张罗担任专刊主编；3.制定行业指南、规范：《遗传性耳聋基因筛查规范》、牵头制定国家人社部“出生缺陷防控咨询师（听力方向）”标准、国家卫健委“全国出生缺陷防治人才培训项目（听力方向）”培训大纲等 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 公众号累计推送文献导读信息近2000条，为广大耳鼻喉及变态反应科医生及科研人员提供了科研资讯；举办全国继续教育项目，为参会者提供学习交流平台，与会人员满意度达90% |  | 10 | 9.5 | 开展满意度调查工作，但满意度未达指标值
总分： | [6 empty] | 100 | 85.8662
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。