## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-慢性鼻窦炎发病机制及创新诊疗研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所
项目负责人 |  |  | 王向东 |  |  | 联系电话 | 13911189954
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 395 | 395 | 199.6172 | 10 | 50.54% | 5.0536
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 395 | 395 | 199.6172 | — | 50.54% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成多组学研究及ALOX15功能研究； 2.继续完成流行病学调查工作； 3.完成空气污染物建模工作； 4.完成CRSwNP抗IgE单克隆抗体与糖皮质激素对比研究的终点事件； 5.完成北京地区环境污染物暴露时空模型与同仁医院鼻窦炎发病队列进行关联分析； 6.明确ILC2细胞和CRS发生发展的相关性研究； 7. 发表文章2-4篇，会议交流3-4项，申请省部级及国家课题3-5项。 |  |  |  | 本年度从精准医学的角度出发，基于前期本团队对中国慢性鼻窦炎（CRS）患者的五型病理分型，运用转录组学，蛋白质组学和代谢组学等高通量测序手段，从mRNA、蛋白和小分子层面结合不同CRS分型，深度分析筛选出不同CRS分型的潜在的生物标志物，结合分子生物学和免疫学方法，解析不同CRS分型特有的发病机制，通过全基因组关联分析发现核碱性蛋白基因( Basonuclin1, BNC1)和慢性鼻窦炎相关，通过对91例CRSwNP，49例CRSsNP以及28例对照进行分析发现BNC1基因过表达和肿瘤相关蛋白p63表达升高相关，可能和上皮屏障功能障碍及CRSwNP的TH2炎性有关；针对CRS患者ALOX15基因分子分型分析发现ALOX15的mRNA的表达水平可以单独或者与血中嗜酸性粒细胞水平一起预测嗜酸性慢性鼻窦炎伴鼻息肉的发生。环境因素如PM2.5、炭黑和花粉等可通过不同机制对慢性鼻窦炎的发病和进程中发挥重要作用。慢性鼻窦炎组织重塑研究发现periostin和tenascin C可能通过调节上皮细胞和成纤维细胞中不同MMPs的表达参与了鼻息肉的重塑，这些发现有可能识别CRSwNPs中组织重塑的关键因素。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表本领域有影响里的期刊发表SCI论文和中文论文，申请专利至少1项 | 发表文章2-4篇，会议交流3-4项，申请省部级及国家课题3-5项 | 发表文章7篇，会议交流3项，申请省部级及国家课题5项 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 论文合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划时间完成 | 2021年完成 | 2021年完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 395万元以内 | 199.617247万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术 |  | 10 | 9.5 | 提供专利证书2个，经济效益支撑材料不足
|  | 社会效益 指标 | 为慢性鼻窦炎的精准诊疗提供依据，为诊断技术的研发提供新技术，为治疗提供思路。 | 为慢性鼻窦炎的精准诊疗提供依据，为诊断技术的研发提供新技术，为治疗提供思路。 | 为慢性鼻窦炎的精准诊疗提供依据，为诊断技术的研发提供新技术，为治疗提供思路。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 举办学习班和国内论坛，提升在本领域内的知名度和患者的认可度 | 举办学习班和国内论坛，提升在本领域内的知名度和患者的认可度 |  | 10 | 9 | 提供项目执行情况总结汇报表，满意度支撑材料不全面
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5536
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。