## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 金子兵 |  |  | 联系电话 | 18511019921
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 481 | 10 | 74% | 7.4
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 650 | 650 | 481 | — | 74% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成人类多能干细胞分化视网膜小胶质细胞及其组学特征的研究内容，构建自组装小胶质细胞和血管网的高仿真视网膜类器官，完成移植新型视网膜类器官疾病动物模型重建视网膜的结构与功能，完成对高仿真视网膜类器官的发育模拟和损伤修复研究，组织和参与国内外学术会议，发表科研论文。 |  |  |  | 成功建立人类多能干细胞想视网膜小胶质细胞分化的新技术，成功构建稳定的含有小胶质细胞和脉管系统的视网膜类器官融合培养技术，并利用该模型对视网膜发育及疾病进展进行了初步探索，参与多个国内外线上会议，成功发表科研论文。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立iPSC分化视网膜小胶质细胞新技术 | 1 | 1 |  | 4.6 | 4.6
|  |  | 建立iPSC分化血管网视网膜类器官技术 | 1 | 1 |  | 4.6 | 4.6
|  |  | 建立高效分化视网膜类器官技术 | 1 | 1 |  | 4.6 | 4.6
|  |  | 建立稳健的供体移植感光前驱细胞分选纯化技术 | 1 | 1 |  | 4.2 | 4.2
|  |  | 体外构建稳定的含有小胶质细胞和脉管系统的视网膜类器官融合培养技术 | 1 | 1 |  | 3.6 | 3.6
|  |  | 国内眼科学相关学术会议 | 4场 | 4场 |  | 3.6 | 3.6
|  |  | 发表学术论文 | 4篇 | 4篇 |  | 3.6 | 3.6
|  |  | 申请专利 | 2项 | 1项 |  | 1.8 | 1.3 | 其中一项专利正在申请阶段，未正式批准。尽快完成。
|  |  | 培养博硕士研究生 | 3人 | 3 |  | 1.8 | 1.8
|  | 质量指标 | 论文合格率 | 100% | 100% |  | 1.8 | 1.8
|  | 时效指标 | 完成2021年度设定的数量和质量指标 | ≥99% | 94.4% |  | 3.4 | 2.9 | 未完成指标值
|  |  | 研究成果发布时间 | 2021年12月前 | 2022-04-18 |  | 3.4 | 3.2 | 论文接收时间为2021年，修回后正式接收为2022年
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤650万元 | 481万元 |  | 9 | 9
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 建立高效分化和纯化感光细胞技术体系 | 效率提升 | 效率提升 |  | 15 | 14.75 | 社会效益指标量化程度有待加强
|  |  | 分化和纯化感光细胞技术体系的成本 | 得到降低 | 得到降低 |  | 15 | 14.75
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥95% | 97% |  | 10 | 9.5 | 提供满意度支撑材料，材料不全面
总分： | [6 empty] | 100 | 95.2
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。