## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 角膜内皮细胞转分化及移植再生研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 接英 |  |  | 联系电话 | 13693572296
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 238 | 10 | 79.33% | 7.9333
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 300 | 300 | 238 | — | 79.33% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 研发基于小分子化合物的角膜内皮细胞转分化方法，实现安全有效的角膜内皮细胞移植物的获得。构建角膜内皮细胞检测平台及角膜内皮细胞移植研究平台，完善移植前后客观检测分析技术，并为临床应用提供规范化的指南。 |  |  |  | 成功建立基于小分子化合物的角膜内皮细胞转分化方法，揭露转分化过程中的关键因子或信号通路以及小分子化合物的作用靶点。构建了角膜内皮细胞检测平台及角膜内皮细胞移植研究平台，完善移植前后客观检测分析技术。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建方法：基于小分子化合物的角膜内皮细胞转分化方法 | 1 | 1 |  | 5.2 | 5.2
|  |  | 组建角膜内皮细胞检测平台 | 1 | 1 |  | 5.2 | 5.2
|  |  | 建立角膜内皮细胞移植研究平台 | 1 | 1 |  | 5.2 | 5.2
|  |  | 国内眼科学相关学术会议场次 | 1场 | 1场 |  | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文 | 3篇 | 3篇 |  | 4.2 | 4.2
|  |  | 申请专利 | 2项 | 1 |  | 4.2 | 2.1 | 未完成指标值
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% |  | 4.2 | 4.2
|  | 时效指标 | 完成2021年度设定的数量和质量指标 | ≥99% | ≥99% |  | 4.2 | 4.2
|  |  | 研究成果发布时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前 |  | 4.2 | 4.2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤300万元 | 275.38万元 |  | 4.2 | 4.2
|  |  | 设备购置成本 | 7万元 | 7万元 |  | 4.2 | 4.2
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 成功构建基于小分子化合物的角膜内皮细胞转分化方法 | 成功构建基于小分子化合物的角膜内皮细胞转分化方法 | 成功构建基于小分子化合物的角膜内皮细胞转分化方法 |  | 30 | 29.5 | 社会效益指标量化程度有待加强
|  |  | 角膜内皮细胞培养及检测水平得到增强 | 角膜内皮细胞培养及检测水平得到增强 | 角膜内皮细胞培养及检测水平得到增强 | 角膜内皮细胞培养及检测水平得到增强
|  |  | 角膜内皮细胞移植水平得到提升 | 角膜内皮细胞移植水平得到提升 | 角膜内皮细胞移植水平得到提升 | 角膜内皮细胞移植水平得到提升
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9.5 | 提供满意度说明，支撑材料不全面
总分： | [6 empty] | 100 | 94.8333
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。