## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021首发-环境与基因交互作用对儿童青少年近视的早期预测模型研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 李仕明 |  |  | 联系电话 | 13691557986
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 3.7436 | 10 | 74.87% | 7.4872
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 5 | 5 | 3.7436 | — | 74.87% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以国家及首都地区的重大需求 “儿童青少年近视防控”为研究方向,通过对纵向数据的深度分析挖掘，建立基于环境与基因交互作用的儿童青少年近视早期预测模型并评估其敏感性、特异性和应用价值，形成儿童青少年近视发生发展过程中相关眼部参数的正常值范围。 |  |  |  | 已经完成近视发生发展过程中眼部参数正常值范围的确定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 纳入儿童青少年受试者 | 3000人 | 2100人 |  | 3 | 2.1 | 同意采集基因数据的受试者不够，但2100的样本量已经符合统计学要求
|  |  | 培养研究生 | 1~2人 | 1 |  | 3 | 2.8 | 缺少支撑材料
|  |  | 建立眼部参数正常值范围 | 4个 | 4个 |  | 4 | 3.8 | 缺少支撑材料
|  |  | 参加国内眼科相关学术会议 | 2人次 | 0 |  | 1 | 0 | 疫情影响，若有线上学术会议可积极参加
|  |  | 邀请国际知名学者来华进行技术指导和学术交流 | 1人次 | 0 |  | 1 | 0 | 疫情影响，可以改为线上
|  |  | 进行国外中长期人员培养 | 1人次 | 0 |  | 1 | 0 | 疫情影响，无法实现
|  |  | 发表中文核心期刊论文 | 2篇 | 0 |  | 1 | 0 | 未完成指标值
|  |  | SCI论文 | 2篇 | 0 |  | 1 | 0.5 | 论文已投稿，暂未发表
|  | 质量指标 | 模型的精准度 | 敏感度达到80%以上，特异度达到80%以上 | 特异度、敏感度达到80%以上 |  | 4 | 3.8 | 缺少支撑材料
|  |  | 完善研究平台的建设 | 99% | 99% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月前 | 2020年3月前 |  | 5 | 5
|  |  | 数据整理和预实验分析时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  | 5 | 5
|  |  | 模型建立评估和正常值范围确定时间 | 2022年6月前 | 2022年6月前 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 | 部分完成 |  | 3 | 1.5 | 正常值已经确定，交互模型的建立有待完善
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 4.98万元 |  | 8 | 8
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 提高儿童青少年近视的早期预测准确度。 | 利用构建模型可以使近视早期预测精准度提高 | 利用构建模型可以使近视早期预测精准度提高 |  | 30 | 29.5 | 社会效益量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 9.5 | 提供满意度证明材料，支撑材料不全面
总分： | [6 empty] | 100 | 88.9872
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。