## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 妇女保健计划生育及孕产期保健管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 妇幼健康处
项目负责人 |  |  | 张杨 |  |  | 联系电话 | 83970759
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1494.8674 | 1494.8674 | 1452 | 10 | 97.13% | 9.7132
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1494.8674 | 1494.8674 | 1452 | — | 97.13% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高生殖健康、妇幼保健、计划生育管理服务水平。普及生殖健康和妇女常见病防治知识，提高妇女自我保健意识和能力。规范青春期、育龄期、孕产期、更年期、老年期生殖保健服务和计划生育技术服务，有针对性地解决妇女特殊生理时期的健康问题 |  |  |  | 提高生殖健康、妇幼保健、计划生育管理服务水平。普及生殖健康和妇女常见病防治知识，提高妇女自我保健意识和能力。规范青春期、育龄期、孕产期、更年期、老年期生殖保健服务和计划生育技术服务，有针对性地解决妇女特殊生理时期的健康问题。提高危重孕产妇抢救成功率，减少北京市孕产妇死亡。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 孕产妇服务人数（助产机构分娩人数） | 18万 | 18.2万 |  | 5 | 5
|  |  | 开展妇幼健康工作会议 | 1次，100人 | 1 次,200人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 孕产妇死亡率 | 户籍孕产妇死亡率＜12/10万 | 户籍孕产妇死亡率2.22/10万。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 2021年3月-12月 | 2021年3月-12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1494.8674万元 | 1452万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 改善妇女生活质量 | 改善妇女生活质量 | 2021年孕产妇产前检查率达99.93%、产后访视率99.70% 、 |  | 10 | 10
|  |  | 普及生殖健康和妇女常见病防治知识，提高妇女自我保健意识和能力 | 普及生殖健康和妇女常见病防治知识，提高妇女自我保健意识和能力 | 2021年北京市共为150489名适龄妇女提供免费宫颈癌筛查，检出宫颈癌前病变及宫颈癌828例。为156038名适龄妇女提供免费乳腺癌筛查，检出乳腺癌前病变及乳腺癌187例。 |  | 10 | 10
|  |  | 妇幼卫生工作绩效考核 | 16区覆盖达到100% | 16区覆盖达到100% |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度≥80% | 94.3% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.7132
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。