## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 四批试点—以γδT细胞为基础的儿童恶性肿瘤辅助诊断与免疫治疗研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 桂晋刚 |  |  | 联系电话 | 13370110118
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 392.88 | 392.88 | 166.0848 | 10 | 42.27% | 4.2274
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 392.88 | 392.88 | 166.0848 | — | 42.27% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度预期完成前半部分多组学研究内容并建立完善的γδT细胞的3D培养联合OP9细胞培养系统，发表SCI论文1篇。 |  |  |  | 单细胞转录组测序部分工作已完成，蛋白组学部分任务仍在进行中；γδT细胞的高效增殖系统已初步建立，且目前基于此研究内容发表SCI文章一篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表SCI论文1篇 | 1 | 1 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 初步建立γδT细胞的高效增殖系统 | 初步建立γδT细胞的高效增殖系统 | 基本达成预期指标 |  | 10 | 8 | 后续研究过程中将继续完善培养系统，增加多种因子的多重效应
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底完成 | 2021年底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 392.88万元 | 166.0848万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 着重解决的问题是儿童恶性肿瘤诊断和预后、风险判断中的困难点，以及传统治疗方法局限的背景下儿童恶性肿瘤领域缺少安全有效的免疫治疗策略 | 着重解决的问题是儿童恶性肿瘤诊断和预后、风险判断中的困难点，以及传统治疗方法局限的背景下儿童恶性肿瘤领域缺少安全有效的免疫治疗策略 | 着重解决的问题是儿童恶性肿瘤诊断和预后、风险判断中的困难点，以及传统治疗方法局限的背景下儿童恶性肿瘤领域缺少安全有效的免疫治疗策略 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 合理安排实验，减少能源浪费 | 完成 | 达成预期目标 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施为将来临床试验奠定基础 | 通过项目实施为将来临床试验奠定基础 | 通过项目实施为将来临床试验奠定基础 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95% | 达成预期目标 |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不完善
总分： | [6 empty] | 100 | 91.2274
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。