## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 筹办北京市冬奥会血液保障
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王鸿捷 |  |  | 联系电话 | 010-82827652
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 339.76 | 339.76 | 334.9825 | 10 | 98.59% | 9.8594
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 339.76 | 339.76 | 334.9825 | — | 98.59% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年筹办北京冬奥会血液保障工作，主要包括提升血液库存储备，完成RhD阴性血液调剂和血液运输，巩固维持献血者队伍，加强冬奥会血液保障工作人员培训。 |  |  |  | 按照预期目标，已全部完成筹办北京冬奥会期间血液保障工作，血液库存达到预期数量，完成相应的Rh阴性血液调剂和运输工作，巩固献血者储备队伍，进一步建立了北京冬奥会应急献血队伍，并完成了冬奥会血液保障工作人员培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2021年内提升血液库存储备，重点是逐步提升RhD阴性血液库存储备，RhD阴性红细胞库存数量储备量 | RhD阴性红细胞库存数量达到1000单位。 | Rh阴性冷冻红细胞库存达到并动态保持在2000-2100单位，已达到并超过了年度工作目标数量。 |  | 10 | 10
|  |  | 冬奥会血液保障工作相关的血液调剂数量。 | 向北京调入Rh阴性冰冻红细胞977.5单位，向北京调入红细胞9000单位，血浆6431.5单位。 | 根据实际工作需求，完成了相应的血液运输工作，2021年内累计从浙江、江苏和新疆向北京调入Rh阴性冰冻红细胞977.5单位，累计从河北、山西、云南、辽宁和河南向北京调入红细胞9000单位，血浆6431.5单位。 |  | 3 | 3
|  |  | 2021年度内完成北京冬奥会一线、二线血液保障机构相关人员培训工作 | 举行培训工作1-2次，覆盖100人次 | 结合北京冬奥会血液保障工作内容，开展2期冬奥血液保障工作人员培训，覆盖北京及张家口市冬奥定点医院及血液保障机构工作人员910人次。 |  | 6 | 6
|  |  | 2021年度内完成多次献血者和RhD阴性献血者关爱活动 | 完成献血者招募关爱活动5次，覆盖献血者约500人次 | 抓住“做好Rh阴性血液保障”的工作重点，开展Rh阴性献血者关爱活动累计3次，覆盖献血者978人次。 |  | 8 | 7.5 | 未完成指标值，说明：根据疫情防控措施要求，为减少人员聚集，降低传染风险，献血者关爱活动转为线上举行，减少线下活动次数。
|  | 质量指标 | 确保血液安全，血液质量符合国家标准《全血和成分血质量要求》（GB18469） | 奥运测试赛和正式比赛期间医疗用血，符合《全血和成分血质量要求》中相关条款要求 | 医疗用血血液均符合国家标准《全血和成分血质量要求》（GB18469），未出现输血不良反应信息或血液质量相关投诉 |  | 10 | 10
|  |  | 血液运输过程冷链温度符合满足《血站技术操作规程（2019版）》、《血液运输要求》中相关要求 | 红细胞运输温度2-10°C 冰冻血浆运输过程中保持冰冻状态 血小板运输过程中尽量维持20-24°C 冰冻红细胞运输过程保持冷冻状态 | 血液运输温度达到相关指标要求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2021年1月-12月执行项目经费 | 12月底前完成项目经费执行 | 截至2021年12月31日，执行项目经费334.982491元，执行率99% |  | 5 | 4 | 2021年受到部分省市新冠肺炎疫情的影响，北京市始终严格执行减少人群聚集，“非必要，不聚集”“非必要，不开会”“非必要，不离京”等措施，因此培训会议也受到影响，转为线上举办，覆盖人次和培训效果均达到了预期目标，但因形式变化，经费执行未能100%完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤339.76万元 | 334.982491万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 做好2021年冬奥会测试赛期间日常及应急临床用血的保障工作 | 我中心供血医院申请的危重症急救用血、孕产妇用血、危重症儿童用血订单满足率达到100%（除外极稀有血型） | 在2021年冬奥会测试赛期间，完成血液保障工作。自9月29日至10月10日，分批陆续开展Rh阴性献血者献血活动，共计招募到25位献血者成功献血，捐献血液42单位。在测试赛期间，提升市血液中心和延庆血站Rh阴性新鲜血液库存储备，做好保障工作。 2021年10月-12月测试赛季，累计向临床医疗机构供应红细胞145029.5单位，较上一年度同期增加16%，机采血小板30137.5治疗量，较上一年度同期增加5.27%。较好满足临床用血需求。 |  | 10 | 10
|  |  | 保障北京市人民群众日常诊疗工作正常开展 | 发往临床医院测血液100%经过核酸检测 | 2021年我中心牵头完成全市核酸集中化检测331085人份。其中，我中心检测标本250045人份，承担了我中心自采血液标本，以及密云、延庆、平谷、怀柔、顺义、门头沟、昌平、大兴和房山等区血站采集血液标本的核酸检测工作。 |  | 10 | 10
|  |  | 保障奥运各相关利益方在测试赛和相关活动期间医疗用血充足，及时，安全，有效 | 保障奥运各相关利益方在测试赛和正式比赛期间医疗用血订单满足率100%（除外极稀有血型） | 本次冬奥会测试赛期间，未出现相关利益方用血情况 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 定点医疗机构对于冬奥血液保障相关工作满意率90% | 90% | 96% |  | 5 | 5
|  |  | 参与关爱活动的献血者满意率 | 90% | 91.3% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98.3594
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。